Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti

Ketterän kokeilun nimi: *Keski-Uudenmaan EVA oppilashuolto ja opetus*

Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): *Keski-Uusimaa* Kokeilun ajanjakso: *2017-2018*

Päivämäärä: 26.*4.2017* /

Tuloskortin on laatinut: ryhmän pj. sairaalakoulun rehtori Mika Saatsi 25.4.17 EVA-ryhmän kokouksen jälkeen

*Lisätietoja:* *mika.saatsi@tuusula.fi*



Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: *Kellokosken sairaalan sulkemispäätös ja nuorisopsykiatrian siirtyminen pois Tuusulasta loputtaa alueellisen sairaalaopetuksen. Tulevista opetusjärjestelyistä on tehty KUUMA-kuntien sivistysjohtajille selvitysraportti 31.3.2017 ”* **VAATIVA ERITYINEN TUKI KUUMA-KUNTIEN PERUSOPETUKSESSA 2016** - Miten vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden perusopetus järjestetään psykiatrian murroksessa?*”. Selvitystyötä on tarkoitus jatkaa osittain keskitetyn mallin pohjalta yhteistyössä LAPE-hankkeen kanssa. EVA-opetusjärjestelyiden lisäksi oppilashuollon rakenne ja resurssit on järkevä yhdenmukaistaa ja yhtenäistää kooten erityisen vaativa osaaminen yhteen rakenteeseen ja sisällyttää yhteistyö erikoissairaanhoidon (lasten- ja nuorisopsykiatria) kanssa samaan.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asia jota kokeilulla halutaan muuttaa  | Nykytila | Tavoitetila | Ihannetila | Toimenpiteet | Arviointi Mittari/Seurantatapa | Tarkastelupiste ja vastuuhenkilö(t) |
| Selvitetään erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen **1-9 lk:t** resurssit kunnissa ja haetaan uutta koko aluetta palvelevaa rakennetta. | Osittain tieto kerätty selvitysraportissa (31.1.2017)Nuorisopsykiatrian ylin johto esittää nuorisopsykiatrian lähtöä pois Kellokoskelta kesällä 2018. Myös avohoito organisoituu uudelleen. | Uusi rakenne korvaisi osin useita erilaisia kunnissa olevia ohjausryhmiä (kuten emo-luokkien ohjausryhmä) vapauttaen ja järkevöittäen nykyisten resurssien käyttämistä. | Olemassa olevat resurssit toimivat tehokkaammin, yhtenäisemmin ja ”hoitopolkujen mukaisesti”.Konsultaatio ja EVA-oppilaaksiotto yhdenmukaista koko alueella. |  1. Työryhmä selvittää erityisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen resurssit kunnissa ja tekee esityksen uudesta koko aluetta palvelevasta EVA- oppilashuollosta ja opetuksesta.
2. Alueellinen erityisen vaativa oppilashuoltoryhmä perustetaan. Työryhmän koko ja toimenkuva määräytyy käytettävissä olevista resursseista. Minimitavoite edellisen lisäksi: Jalkautuva työpari.
3. Alueellista EVA-opetusta pilotoidaan kokeilukunnissa 11-13 –vuotiaille lastenpsykiatrian potilaille tukijaksoina marraskuun 17 – toukokuu 18. Paikkamäärä ratkeaa resurssien selvitessä.
 | Selvitysraportti ja esitys rakenteesta syyskuun 2018 loppuun mennessäAlueellinen oppilashuoltoryhmä perustetaan alkuvuoden 18 aikanaJalkautuvaan työhön palkataan erityisopettaja + sairaanhoitaja työpari. Suunnittelu ja resurssit selvillä syksyn 17 aikana. Käynnistys vuonna 2018Suunnittelu ja resurssit selville lokakuuhun 17 mennessä. Pilotointi kokeilukunnissa marraskuussa 17 alkaen | 8/2017EVA-oppilashuollon ja opetuksen ”ketteräryhmä”, pj. Mika Saatsi+ muut toimijat+ kuntien sitoumukset mukaan lähtemisestä oleellista, voidaan toteuttaa myös pilottina mukaan haluavien kuntien kesken |