Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti

Ketterän kokeilun nimi: **Meidän olohuone, aitoa yhteisöllisyyttä alueen nuorille**

Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): Lohja

Kokeilun ajanjakso: syksy 2017-kevät 2018

Päivämäärä: 28.6.2017 Versio: 1.0

Tuloskortin on laatinut: Tomas Öhman

Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Vammaiset nuoret jäävät helposti vaille harrastusta ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa, erityisesti tukiasunnoissa asuvien nuorten yksinäisyys tiedossa oleva ongelma ja siihen liittyvät lieveilmiöt; päihteet, syrjäytyminen. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asia jota kokeilulla halutaan muuttaa | Nykytila | Tavoitetila | Ihannetila | Toimenpiteet | Arviointi Mittari/Seurantatapa | Tarkastelupiste ja vastuuhenkilö(t) |
| Lisätä vammaisten nuorten harrastustoimintaa ja osallisuutta asuinalueellaan (osana Harjun alueen kokeilua). | Osa nuorista ei löydä itselleen sopivaa, motivoivaa vapaa-ajantoimintaa.  Nykyisin toimintaa järjestetään kaupunkitasoisena liikuntakeskuksen toimesta, lisäksi nuorisotoimen ja vammaispalveluiden järjestämä Skidit –kerho, jonne kaikki halukkaat eivät mahdu.  1 x kk avotyössä oleville nuorille AVOT-ryhmä  Selvitys, kuinka moni alueen nuorista on vailla mielekästä vapaa-ajan toimintaa? | Harjun alueella käynnistynyt monitoimijatalon tiloja hyödyntäen olohuonetoimintaa, joka tavoittaa vammaiset, helposti kotiin jäävät nuoret.  *.* | Kaikilla vammaisilla nuorilla on vähintään yksi harrastus, alueella järjestettävä vapaa-ajan toiminta huomioi myös vammaisten nuorten toiveet ja erityistarpeet, osallisuus yhteisössä on aitoa. | Kysely mieluisesta vapaa-ajan toiminnasta  Kootaan mahdolliset toimijat kyselyn tuloksia hyödyntäen kumppaneiksi (mm. Martat, liikuntakeskus, seurat, asukasyhdistys, musiikkiopisto, MLL vapaaehtoisvoimat, nuorisotoimi, kirjasto, kuvataidekoulu..)  Lohjalla Valikkoverkosto sekä Ykkösakseli rahoitusta järjestötoimijoille  Mahdollinen hankerahoitus harrastustoiminnan tukemiseksi | Osallistuminen olohuonetoimintaan, muuhun vapaa-ajan toimintaan  Kysely mieluisasta vapaa-ajantoiminnasta keväällä  *.* | Tomas Öhman  Alueryhmä  -Kyselyn tulokset alkusyksy 2017  -toiminnan aloittaminen 1/2018  -6/2018 kysely tulokset |

Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)

Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).

1. Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
2. Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
3. Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
4. Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
5. Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle [maikki.arola@lohja.fi](mailto:maikki.arola@lohja.fi)
6. Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen suunnitelma samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle [maikki.arola@lohja.fi](mailto:maikki.arola@lohja.fi)

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi

Ketterän kokeilun nimi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kokeilun ajanjakso:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Päivämäärä:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arvioinnin on laatinut:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketterät kokeilut  vaihe | 1. Kokeilun sujuminen: |  |
| 1. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: |  |
| 1. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi: |  |
| 1. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. |  |
| 1. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: |  |
| 1. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: |  |
| 1. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: |  |
| Lapsivaikutusten arviointi | 1. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: |  |
| Juurruttamissuunnitelma | 1. Kokeilun jatkuminen: |  |

Täyttöohje;

1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta ratkaiseminen olisi ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti kokeiluaikana? Miksi?
6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia tulevaisuudessa, milloin?
9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko kokeilu jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa maakunnalta?