Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti

Ketterän kokeilun nimi: *Läksyparkki*

Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): *Nummela (Vihti)* Kokeilun ajanjakso: 10/2017-05/2018

Päivämäärä: *4.7.2017* Versio: *1.0*

Tuloskortin on laatinut: Vaula Hacklin (MLL:n Uudenmaan piiri), Taina Vainio (Vihdin kunta), Lotta Saine (Vihdin seurakunta) ja Hanna Arvilommi (Vihdin kunta)

Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Vihdissä on järjestetty iltapäiväkerhotoimintaa 1.-luokkalaisille koululaisille, mutta sitä vanhemmille lapsille ei ole juurikaan tarjolla toimintaa koulupäivän jälkeen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asia jota kokeilulla halutaan muuttaa | Nykytila | Tavoitetila | Ihannetila | Toimenpiteet | Arviointi Mittari/Seurantatapa | Tarkastelupiste ja vastuuhenkilö(t) |
| Lisätä iltapäivätoimintaa Nummelassa.  Lisätä sukupolvien kohtaamisia.  Tarjota nuorille mahdollisuus toimia ohjaajina ja saada siitä todistus.  Tarjota isovanhempi-ikäisille mahdollisuus tavata nuoria ja lapsia ja viettää aikaa yhdessä. | Iltapäivätoimintaa on kunnassa tarjolla 1.-luokkalaisille ja jonkin verran 2.-luokkalaisille koululaisille.  Kirjastossa käy paljon lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. | Kokeilla joka toinen viikko tiettynä viikonpäivänä kokoontuvaa kerhoa.  Saada käyttöön kirjastosta tila, jonne ikäihmiset, nuoret ja lapset voivat kokoontua tekemään yhdessä läksyjä, lukemaan ja pelaamaan.  Tarjolla on pientä välipalaa. | Kerho käynnistetään ammatillisesti ohjattuna, nuoret ja ikäihmiset (MLL:n kylämummit?) ottavat myöhemmin vetovastuun kerhosta.  Kerhon toiminta rakentuu kävijöiden toiveiden ja ideoiden pohjalta.  Nuoret saavat todistuksen ohjaajina toimisesta.  Kaikenikäiset kävijät löytävät kerhoon. | Toiminnasta kiinnostuneiden nuorten ja ikäihmisten etsiminen.  Kerhon markkinointi ja mainostus koululaisille.  Kerhon sisällön suunnittelu. | Perehdytys/koulutus vetovastuullisille.  Palautekysely ja koonti.  Kävijämäärä. | MLL:n koordinaattori + vetovastuulliset + yhteistyökumppanit  Kysely paperisena, yhteenveto työryhmälle  Kävijätilasto |